## デンソー様から
A品番
Ｂ品番
展示内容(案)
のり
さび
マグロ
多種
(マグロ,イカ,タコ,玉子)
Ａ
START
B
C
D
N/A
N/A
N/A
……
皿&シャリ
検査
FINISH
B
N/A
A
A：ＯＫ
A：組付中
A：組付完了
○
マグロ
玉子
マグロ
イカ
のり
：ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ
A
A
A：ＯＫ
A：検査中
A：検査完了
○
B：ＯＫ
○
結果の表示
各工程履歴
A：ＯＫ
A：塗布中
A：塗布完了
○
A
サビ
ネタ：マグロ
シャリ
B：ＯＫ
○
A
通信先わかりやすく表現
DCM使用によるうれしさを表現
・無線通信している様 ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ,ﾗﾝﾌﾟで表示
・アプリによって自在に振る舞える様
・DCMが”考えて”動いている様：
トラブル時、車車間通信でフレキシブル設備変更
A：ＯＫ
A：組付中
A：組付完了
○
ﾀﾌﾞﾚｯﾄ(据置で大きなもの)
マグロ
イカ
タコ
玉子
1
決定
マグロ2
タコ1
玉子1
アプリ
・工管表
・地図・ｓｔ情報
品番
マグロ2
タコ1
玉子1
アプリ
・工管表
・地図・st情報
送信
ﾓﾆﾀ &ｸﾗｳﾄﾞを模擬した絵
A品番
Ｂ品番
展示内容(案)
のり
さび
マグロ
多種
(マグロ,イカ,タコ,玉子)
Ａ
START
B
C
D
N/A
N/A
N/A
……
皿&シャリ
検査
FINISH
B
N/A
A
A：ＯＫ
A：組付中
A：組付完了
○
マグロ
玉子
マグロ
イカ
のり
：ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ
A
A
A：ＯＫ
A：検査中
A：検査完了
○
A：トラブル対処中
A：XXエラー
×
B：ＯＫ
○
結果の表示
各工程履歴
ﾓﾆﾀ &ｸﾗｳﾄﾞを模擬した絵
A：ＯＫ
A：組付中
A：組付完了
○
A
サビ
シャリ
B：ＯＫ
○
A
通信時点滅
DCM使用によるうれしさを表現
・無線通信している様 ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ,ﾗﾝﾌﾟで表示
・アプリによって自在に振る舞える様
・DCMが”考えて”動いている様：
トラブル時、車車間通信でフレキシブル設備変更
A
ﾀﾌﾞﾚｯﾄ(据置で大きなもの)
マグロ
イカ
タコ
玉子
1
決定
マグロ2
タコ1
玉子1
アプリ
・工管表
・地図・ｓｔ情報
品番
マグロ2
タコ1
玉子1
アプリ
・工管表
・地図・st情報
送信

## 全体構成図
送受信と解析モジュール
データベース
車両制御モジュール
レール制御モジュール
MQTT
タブレット
注文アプリ
車両
ラズベリーパイ
LED
ハードウェア
ソフトウェア
RFID
車両制御
ラズベリーパイ
レール
ルート制御
モニター
MQTT Client
MQTT Client
Wi-Fiネットワーク
ラズベリーパイ
ログ表示モジュール
ロボットとの取りやり

## 内部検討
■タブレット：
１．注文画面
・商品選択（商品ないときは、非表示とか）
２．内部制御：
・MQTT通信して、サーバに指示する
・商品の状況を取得する
３．運行状況表示
■搬送車：
１．搬送車の走行制御
・測位（RFID/赤外線）
・ラズペリを使って、サーバと通信し、指示を受けてから、搬送車を制御
２．状態表示
・どの工程による、LEDで色表示
３．車間距離制御：
・前の搬送車との距離をキープする
■レール：
」１．ルート検索の結果により、自動的にレールの切り替え
■サーバ：
１．ログ取得
２．搬送車の位置管理
３．車間距離制御（2重管理のため）
４．MQTTのBroker
■ロボット側のモニター表示：
１．ロボットの状態取得し、表示する
■必要HW：
１．ラズペリ： 10個（搬送車）＋ X（レール用）
２．RFID： XX個
３．RFIDスキャン： 10個
４．サーバ用PC： デンソー提供
５．WiFi AP： デンソー提供
６．タブレット：
７．LED： XX個
８．モニター： X個（PCが必要？）

## QA
ID | 分類 | 質問内容 | 質問先 | 質問者 | 質問時間 | 希望回答日 | 回答日 | 回答者 | 回答内容 | ステータス
1 |  | AGV（搬送カー）の様子（四面の外観、材料、色、台面の高さ、シャーシーの高さ、ラズベリーパイの装備部分など）を提供できませんか。 | デンソー様 | NEU |  |  |  |  | OK | CLOSE
2 |  | レールの様子を提供できませんか。 | デンソー様 | NEU |  |  |  |  | OK | CLOSE
3 |  | 操作台（ロボット置台）の様子（台面の高さ）を提供できませんか。 | デンソー様 | NEU |  |  |  |  | 不要 | CLOSE
4 |  | AGV（搬送カー）測位の精度（±？Cm）を提供できませんか。 | デンソー様 | NEU |  |  |  |  | 測定必要 | CLOSE
5 |  | 停車位置の精度（±？Cm）を提供できませんか。 | デンソー様 | NEU |  |  |  |  | 測定必要 | CLOSE
6 |  | 前のカーにぶつかる可能で停車することは大丈夫ですか。 | デンソー様 | NEU | [5 empty] | Open
7 |  | 前のレールの操作を待つ必要な場合停車することは大丈夫ですか。 | デンソー様 | NEU | [5 empty] | Open
8 |  | 操作台の状態（操作が開始、操作が完了、トラブルなど）を取得APIを提供できませんか。 | デンソー様 | NEU | [5 empty] | Open
9 |  | シャシーの高さは調整可能？ | デンソー様 | NEU | 2016-08-08 |  |  |  |  | Open
10 |  | AGV制御I/F仕様書 距離センサー、前進・停止、 | デンソー様 | NEU | 2016-08-08 |  |  |  |  | Open
11 |  | レール制御i/F仕様書 | デンソー様 | NEU | 2016-08-08 |  |  |  |  | Open
12 |  | 車に乗ったRFIDを読み込めない | デンソー様 | NEU | 2016-08-08 |  |  |  |  | Open
13 |  | ランプLEDは３つ？１つ？ | デンソー様 | NEU | 2016-08-08 |  |  |  |  | Open
14 |  | 車のボディを分解可能？ | デンソー様 | NEU | 2016-08-08 |  |  |  |  | Open
15 |  | ラズベリーパイは車の上に乗せる？内部に入れ込む？ | デンソー様 | NEU | 2016-08-08 |  |  |  |  | Open
16 |  | レールを加工するために、RFIDのサイズが先に決めることが必要です。 | NEU | デンソー様 | 2016-08-08 |  | 2016-08-08 | 劉燕林 | 直径２センチの丸型 or 名刺サイズのカード型 | Open
17 |  | ラズベリーパイのインプットとアウトプット電圧はいくらですか？ | NEU | デンソー様 | 2016-08-08 |  | 2016-08-08 | 劉燕林 | GPIO入出力：3.3V 本体USB入力：5V | Open
18
19
20
21

## 0804ラズベリーパイWBS
「おもちゃ」PJ
簡易WBS表 （ラズベリーパイ部分ん）
| No | 機能ブロック |  |  |  | 技術ポイント | 予想工数 | 担当 | 完成予定日 | 状態 | 備考
|  | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 詳細 |  | 人日単位
| 1 | AGV側 | 単体 | パイ→AGV通信 | シリアル通信（RS-232C）により、パイからAGVへコマンドを出す | パイのシリアル通信 | 5 | 劉燕林 丁大勇 |  |  | コマンドは前進・停止だけ
| 2 |  |  | RFID取得 | RFID（唯一）の番号を取得する | RFID通信 | 5 | 劉燕林 丁大勇
| 3 |  |  | 位置判定 | RFIDにより、車の位置を特定 分岐点の制御などに |  | 5 | 張志い
| 4 |  |  | パイ→サーバ通信 | ログ情報を上げる |  | 2 | 張志い
| 5 |  |  | サーバ→パイ | 注文内容をパイへ送信、ルート選択（車側） |  | 5 | 張志い
| 6 |  | 複数 | 衝突防止 | 超音波センサーにより、一定距離で自動停車 | 超音波センサー | 2
| 7 |  |  | 車間通信 パイ→パイ | 分岐通過したかなどの情報を前車後車間共有 | AllJoyn | ？
| 8 | 操作台側 | 通信 | パイ→ロボット | USB通信により、パイからAGVへコマンドを出す | USB通信 | 5 | 丁大勇 |  |  | コマンドは開始・終了だけ
| 9 |  |  | ロボット→パイ | 作業結果の通知 | USB通信 | 3 | 丁大勇
| 10 |  |  | パイ→パイ | 操作台のパイへ到着通知 | AllJoyn | ？
| 11 |  | モニターランプを制御 |  | 作業中にランプを点灯 | リレー？ | 2 | 劉燕林 丁大勇 |  |  | ランプの様子？
| 12 | レール側 | ポイント切り替え | パイ→パイ | 分岐制御パイへ分岐コマンドを出す | AllJoyn | ？ | 劉思平
| 13 |  |  | パイ→ポイント？ | 分岐制御パイは分岐の機器を制御 | リレー | 3 | 劉燕林 丁大勇
| 14 |  |  | パイ→ストッパー |  | リレー | 1 | 劉燕林 丁大勇
| 15 | インテグレーション |  |  | 上記の各機能をインテグ |  | 10 | 全員
| 16 | 評価 | 疑似環境 |  |  |  | 10
| 17 |  | 実環境 |  |  |  | 10
| 18 | 横展開 | 他9台パイ（AGV）への組み立て | HW |  |  | 4.5
| 19 |  |  | SW |  |  | 4.5
| 20 |  | 他数台パイ（レール、操作台） | HW+SW |  |  | 3
| 21 | ラズベリーパイ以外の機能 | モニター（ロボット側）の表示 | パイ→モニター | 作業工程をモニターに表示 （ラズベリーパイ7インチ？） |  | 2 | 劉燕林 丁大勇 |  |  | サイズ：7インチ？テレビ？
| 22 |  |  | モニターのUI画面作成 | 状態表示 | Linux図形 | 5 | 丁大勇
| 23 |  | サーバでログ保存 | サーバの保存 |  |  | 3 | 張志い
| 24 |  |  | ログ作成、保存 | 作業工程のLOG |  | 1 | 劉燕林 丁大勇
| 25 |  | タブレットでUIと操作保存 | UI画面作成 |  |  | 8 | 李 |  |  | OSは？ UIは？
| 26 | サーバ | サーバモニターの表示 | UI画面作成 |  |  | 4 | 張志い
| 27 | 通信関連 | AllJoyn通信PF構築 |  |  |  | 20 | 劉思平
| 28 | 補足：AGV側 | モニターの表示（車側） | モニターのUI画面作成 |  |  | 4 | 丁大勇
[8 empty] | 劉燕林 | 2016-08-05 | 未着手
[8 empty] | 張志い | 2016-08-12 | 対応中
[8 empty] | 劉思平 | 2016-08-19 | 難航中
[8 empty] | 丁大勇 | 2016-08-26 | 完了
[8 empty] | 全員 | 2016-09-02
[8 empty] | 劉燕林 丁大勇 | 2016-09-09
[8 empty] | 李 | 2016-09-16
2016-09-22
根拠無しで予想した工数です。
（現在の経験と感に基づく）
その為、大きく外れた可能性がある

## 劉思平より打ち合わせ情報
今日会議の内容を整理して、展開させていただきます。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
１．ラズベリーパイと車は別々に電力を供給されます。
２．ラズベリーパイはGPIOを通じて、車と通信できます。
３．車にRFIDタグをつけているので、必要であれば使用できます。
４．レールの切り替えは二箇所だけです。ストッパーが五箇所だけです。
５．ストッパーをラズベリーパイでコントロールできます。
６．車に距離センサーをつけているので、そのままで利用できます。
７．ラズベリーパイで車の走行状態を取得できます。（走行中／停止中）
８．車のスピードが事前に調整できます。
９．九月に二週間の連携デバッグ時間をもらえます。
１０．今日持って帰りのレールは白いですが、本番の場合黒いです。
１１．ランプはLEDでもよいです。
１２．タッブレトのOSは何でもかまいません。
１３．UIとローボト側モニターのサイズは来週月曜日に議論します。
依頼された事項が二点があります。来週の中に回答予定です。
１．レールを加工するために、RFIDのサイズが先に決めることが必要です。 | 直径２センチの丸型 or 名刺サイズのカード型
２．ラズベリーパイのインプットとアウトプット電圧はいくらですか？ | GPIO入力：3.3V
USB入力：5V
GPIO出力：3.3V

## 0809ラズベリーパイ作業計画
「おもちゃ」PJ
開発要旨および簡易作業計画表
開発要旨
| 1 | PJ最終日 | 2016-09-20 | 11 | その他関連事項 | ホワイトボード | RedMine
| 2 | 開発最終日 | 9/7？ |  |  | 要求仕様取りまとめ | 各自WBS記入
| 3 | 開発手法 | スクラム開発（カスタマイズ） |  |  | 仕様変更管理 | 各自管理、マスターへ報告
| 4 | プロジェクトオーナー | とう |  |  | SourceCodeバージョン管理 | SVN社内立ち上げ
| 5 | スクラムマスター | とう |  |  | 文書バージョン管理 | なし
| 6 | バックログ | プロダクトバックログ：G列の各内容 スプリントバックログ：各自定義 |  |  | コミュニケーションプラン
| 7 | 計画ミーティング | 今日中を希望 | 12 | NEU側開発完了 | 2016-08-31
| 8 | スプリント | １週間
| 10 | スクラム会議 | 毎日（WebEx）
簡易作業計画表
| No | 機能ブロック |  |  |  | 技術ポイント | 予想工数 | 担当 | Sprint | 完成予定日 | 状態 | 備考
|  | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 詳細 |  | 人日単位
| 1 | AGV側 | 単体 | パイ→AGV通信 | シリアル通信（RS-232C）により、パイからAGVへコマンドを出す | パイのシリアル通信 | 5 | 劉燕林 丁大勇 |  |  |  | コマンドは前進・停止だけ
| 2 |  |  | RFID取得 | RFID（唯一）の番号を取得する | RFID通信 | 5 | 劉燕林 丁大勇
| 3 |  |  | 位置判定 | RFIDにより、車の位置を特定 分岐点の制御などに |  | ？ | 張志い
| 4 |  |  | パイ→サーバ通信 | ログ情報を上げる |  | ？ | 張志い
| 5 |  |  | タブレット→パイ | 注文内容をパイへ送信、ルート選択 |  | ？ | 張志い
| 6 |  | 複数 | 衝突防止 | 超音波センサーにより、一定距離で自動停車 | 超音波センサー | 2
| 7 |  |  | 車間通信 パイ→パイ | 分岐通過したかなどの情報を前車後車間共有 | AllJoyn | ？
| 8 | 操作台側 | 通信 | パイ→ロボット | USB通信んにより、パイからAGVへコマンドを出す | USB通信 | 5 | 丁大勇 |  |  |  | コマンドは開始・終了だけ
| 9 |  |  | ロボット→パイ | 作業結果の通知 | USB通信 | 3 | 丁大勇
| 10 |  |  | パイ→パイ | 操作台のパイへ到着通知 | AllJoyn | ？
| 11 |  | モニターランプを制御 |  | 作業中にランプを点灯 | リレー？ | 2 | 劉燕林 丁大勇 |  |  |  | ランプの様子？
| 12 | レール側 | ポイント切り替え | パイ→パイ | 分岐制御パイへ分岐コマンドを出す | AllJoyn | ？ | 劉思平
| 13 |  |  | パイ→ポイント？ | 分岐制御パイは分岐の機器を制御 | リレー | 3 | 劉燕林 丁大勇
| 14 |  |  | パイ→ストッパー |  | リレー | 1 | 劉燕林 丁大勇
| 15 | インテグレーション |  |  | 上記の各機能をインテグ |  | 10 | 全員
| 16 | 評価 | 疑似環境 |  |  |  | 10
| 17 |  | 実環境 |  |  |  | 10
| 18 | 横展開 | 他9台パイ（AGV）への組み立て | HW |  |  | 4.5
| 19 |  |  | SW |  |  | 4.5
| 20 |  | 他数台パイ（レール、操作台） | HW+SW |  |  | 3
| 21 | ラズベリーパイ以外の機能 | モニター（ロボット側）の表示 | パイ→モニター | 作業工程をモニターに表示 （ラズベリーパイ7インチ？） |  | 2 | 劉燕林 丁大勇 |  |  |  | サイズ：7インチ？テレビ？
| 22 |  |  | モニターのUI画面作成 | 状態表示 | Linux図形 | ？ | 張志い
| 23 |  | サーバでログ保存 | サーバの保存 |  |  | ？ | 張志い
| 24 |  |  | ログ作成、保存 | 作業工程のLOGと軌跡を保存 |  | ？ | 劉燕林 丁大勇
| 25 |  | タブレットでUIと操作保存 | UI画面作成 |  |  | ？ | 張志い |  |  |  | OSは？ UIは？
| 26 |  |  | タブレット→パイ |  |  | ？
| 27 |  | モニター（AGV側）の表示 | パイ→モニター | 作業工程をモニターに表示 （ラズベリーパイ7インチ？） |  | 2 | 劉燕林 丁大勇
| 28 | 通信関連 | AllJoyn通信PF構築 |  |  |  | ？ | 劉思平
[8 empty] | 劉燕林 |  | 2016-08-05 | 未着手
[8 empty] | 張志い | Sprint1 | 2016-08-12 | 対応中
[8 empty] | 劉思平 | Sprint2 | 2016-08-19 | 難航中
[8 empty] | 丁大勇 | Sprint3 | 2016-08-26 | 完了
[8 empty] | 全員 | Sprint4 | 2016-09-02
[8 empty] | 劉燕林 丁大勇 | Sprint5 | 2016-09-09
[9 empty] | Sprint6 | 2016-09-16
[9 empty] | Sprint7 | 2016-09-22